## Sheet1
周次 | 時間 | 事項進度 | 負責人姓名 | 負責人姓名 | 負責人姓名 | 負責人姓名
1 | 2026/09/11(五) | 工作進度分配 | 邱致綸 | 陳柏霖 | 劉宥靖 | 簡均錤
2 | 2026/09/14(一) | 程式碼(一)、報告(一)初稿 | Arduino程式碼 | 手機flutter程式碼 | Arduino理論 | Flutter理論
3 | 2026/09/21(一) | 程式碼(二)、報告(二) | Arduino程式碼 | 手機flutter程式碼 | Arduino理論 | Flutter理論
4 | 2026/09/28(一) | 教師節放假 | Arduino程式碼 | 手機flutter程式碼 | Arduino理論 | Flutter理論
5 | 2026/10/05(一) | 程式碼(三)、報告(三) | Arduino程式碼 | 手機flutter程式碼 | Arduino理論 | Flutter理論
6 | 2026/10/12(一) | 程式碼(四)、報告(四) | Arduino程式碼 | 手機flutter程式碼 | Arduino理論 | Flutter理論
7 | 2026/10/19(一) | 程式碼(五)、報告(五) | Arduino程式碼完成 | 手機flutter程式碼完成 | Arduino理論定稿 | Flutter理論定稿
8 | 2026/10/26(一) | 段考周複習
9 | 2026/11/02(一) | 段考周
10 | 2026/11/09(一) | 電路圖(一)、報告(六) | 原理圖完成 | 電路麵包版接線 | 實驗步驟 | 心得感想
11 | 2026/11/16(一) | 電路圖(二)、報告(七) | PCB繪製 | 電路麵包版接線 | 實驗步驟 | 心得感想
12 | 2026/11/23(一) | 電路圖(三)、報告(八) | PCB繪製 | 電路麵包版接線 | 實驗步驟 | 心得感想
13 | 2026/11/30(一) | 電路圖(四)、報告(九) | PCB繪製 | 電路麵包版接線 | 實驗步驟 | 心得感想
14 | 2026/12/07(一) | 電路圖(五)、報告(十) | PCB繪製 | 電路麵包版接線 | 實驗步驟 | 心得感想
15 | 2026/12/14(一) | 電路圖(六)、報告(十一) | BOM(材料表)完成 | 電路麵包版接線 | 實驗步驟 | 心得感想
16 | 2026/12/21(一) | 電路圖(七)、報告(十二) | PCB完成 | 電路麵包版接線完成 | 實驗步驟定稿 | 心得感想與結論定稿
17 | 2026/12/28(一) | 段考周複習
18 | 2027/01/04(一) | 段考周
組長 | 邱致綸 | 負責總項目 | 程式碼 | 電路圖 | 報告 | 報告